

**Mokyklos rekvizitai**

Nacionalinės švietimo agentūros direktorei 2022-06-25 Nr.

Rūtai Krasauskienei

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

Karoliui Padolskiui

**DĖL PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ MARIJAMPOLĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO KOREGAVIMO**

Prašau leisti koreguoti Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Veiklos pavadinimas** | **Koky-**  **binio rodiklio Nr.** | **Planuota** | | **Įvykdyta**  **(lėšos, Eur)** | **Lėšų skirtu- mas (Eur)** | **Pastabos** |
| **Lėšos (Eur)** | **Laiko-tarpis** |  |  | **Kur perkeliamos lėšos** |
|  | Mokymosi pagalbos teikimas 7 klasės mokiniams (3 komplektai) matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, atliepiant į individualius mokinių poreikius ir dalijant klases į grupes. | * 1. **1** | **5230 ,00** | 2022-2023  m.m. | - | - | Nekoreguojama |
| 1.2. | Konsultacijos gabių mokinių ugdymui | **1.2.1.** | **4926,00** | 2022-2023  m.m. | - | - | Nekoreguojama |
| **1.2.2.** | **3400,00** | 2022-2023 m.m. | - | - | Nekoreguojama |
| 1.3. | Kompiuterinės ir kt. įrangos ir skaitmeninio turinio įsigijimas ir naudojimas individualizuotam ir diferencijuotam ugdymui. | **1.3.1.** | **40500,00** | 2022 m. II ketv. | 35393,53 | +5106,47 | 9,43 pridėjome prie 1.4.2.  7,69 pridėjome prie 2.4.3.  4240,00 pridėjome prie 1.3.2.  849,35 pridėjome prie 2.2.  Viso 5106,47 |
| **1.3.2.** | **40000,00** | 2022 m. II ketv. | 36900,00 | +3100,00 | 3100 naudojame papildomai pirkdami 2 išmaniąsias lentas  Prie lentų pridedame 4240 iš 1.3.1.  Viso 7380 |
| **1.3.3.** | **2400,00** | 2022 m. II ketv. | 2280,00 | +120,00 | 120 pridėjome prie 2.4.1. |
| **1.3.4.** | **5000,00** | 2022 m. II ketv. | - | - | Pirkimą keliame į IV ketvirtį |
| **1.3.5.** | **3240,00** | 2022 m. II ketv. | 2334,00 | +906,00 | 906 pridėjome prie 2.4.1. |
| 1.4. | Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi sąlygų gerinimas. | **1.4.1.** | **15042,00** | 2022 m. IV ketv. | - | - |  |
| **1.4.2.** | **254,00** | 2022 m. I ketv. | 263,43 | -9,43 | 9,43 pridedame iš 1.3.1. |
| 1.5. | Individualių mokinio galių atskleidimas analizuojant mokinio padarytą pažangą ir mokymosi motyvacijos stiprinimas. | **1.5.1.** | **1000,00** | 2023 m. II ketv. | - | - |  |
| 1.6. | Mokytojų kvalifikacijos kėlimas apie diferencijavimą, individualizavimą, savivaldų mokymąsi, gerosios patirties sklaida ir taikymas. | **1.6.1.** | **4000,00** | 2023 m. II ketv. | - | - |  |
| **I uždavinio lėšos** | |  | **124992,00** |  |  |  |  |
| 2.1 | Integruotų projektinių veiklų/pamokų organizavimas. | **2.1.1.** | **500,00** | 2022 m. II ketv. | 300,00 | +200,00 | 200 pridėjome prie 2.4.1. |
| **2.1.2.** | **600,00** | 2022 m. IV ketv. |  |  |  |
| **2.1.3.** | **600,00** | 2023 m. II ketv. |  |  |  |
| **2.1.4.1.** | **6400,00** | 2022 m. II ketv. | 6288,00 | +112 | 112 pridėjome prie 2.4.1. |
| **2.1.4.2.** | **2100,00** | 2022 m. II ketv. | 2100 | - |  |
| **2.1.4.3.** | **3300,00** | 2022 m. II ketv. | 3300,00 | - |  |
| **2.1.5.** | **490,00** | 2023 m. II ketv. |  |  |  |
| **2.1.6.** | **970,00** | 2022 m. III ketv. |  |  |  |
| **2.1.7.** | **864,00** | 2022 m. IV ketv. |  |  |  |
| 2.2. | Patalpų pritaikymas tiriamajai praktinei mokinių veiklai. | **2.2.** | **5115,00** | 2022 m. IV ketv. |  |  | 849,35 pridedame iš 1.3.1.  0,1 pridedame iš 2.4.2.  Viso pridėta 849,45 |
| 2.3. | Integruotų ilgalaikių projektų organizavimas ir vykdymas 8 klasėse. | **2.3.1.** | **726,00** | 2022-2023 m.m. |  |  | 726 ir 193 sudedame į vieną. Gautus 919 Eur naudosime mokinių, parengusių geriausius tiriamuosius projektus, ekskursijai. |
| **2.3.2.** | **193,00** | 2023 m. II ketv. |  |  |
| 2.4. | Bibliotekos ir skaityklos modernizavimas, šiuolaikiško ugdymo organizavimui. | **2.4.1.** | **22400,00** | 2022 m. IV ketv. |  |  | 120 pridėjome iš 1.3.3.  906 pridėjome iš 1.3.5.  200 pridėjome iš 2.1.1.  112 pridėjome iš 2.1.4.1.  Viso pridėjome 1338 |
| **2.4.2.** | **2000,00** | 2022 m. II ketv. | 1999,90 | +0,10 | Pridėjome prie 2.2. |
|  |  | **2.4.3.** | **450,00** | 2022 m. II ketv. | 457,69 | -7,69 | 7,69 pridedame iš 1.3.1. |
| **II uždavinio lėšos** | |  | **46708,00** |  |  |  |  |
| **Visos projekto lėšos** | |  | **171700,00** |  |  |  |  |

Garantuojame, kad nurodyti pakeitimai neturės neigiamos įtakos Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano kokybinių rodiklių rezultatams.

Mokyklos direktorius Vladas Klasavičius