Mokyklos rekvizitai

Nacionalinės švietimo agentūros direktorei                                            2022-06-25   Nr.

Rūtai Krasauskienei

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

Karoliui Padolskiui

DĖL PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“  MARIJAMPOLĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO KOREGAVIMO

Prašau leisti koreguoti Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės  mokyklos veiklos tobulinimo planą:

| Nr. | Veiklos pavadinimas | Koky- binio rodiklio Nr. | Planuota |  | Įvykdyta (lėšos, Eur) | Lėšų skirtu- mas (Eur) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lėšos (Eur) | Laiko-tarpis |  |  | Kur perkeliamos lėšos |
|  | Mokymosi pagalbos teikimas 7 klasės mokiniams (3 komplektai) matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, atliepiant į individualius mokinių poreikius ir dalijant klases į grupes. | - 1 | 5230 ,00 | 2022-2023 m.m. | - | - | Nekoreguojama |
| 1.2. | Konsultacijos gabių mokinių ugdymui | 1.2.1. | 4926,00 | 2022-2023 m.m. | - | - | Nekoreguojama |
|  |  | 1.2.2. | 3400,00 | 2022-2023 m.m. | - | - | Nekoreguojama |
| 1.3. | Kompiuterinės ir kt. įrangos ir skaitmeninio turinio įsigijimas ir naudojimas individualizuotam ir diferencijuotam ugdymui. | 1.3.1. | 40500,00 | 2022 m. II ketv. | 35393,53 | +5106,47 | 9,43 pridėjome prie 1.4.2. 7,69 pridėjome prie 2.4.3. 4240,00 pridėjome prie 1.3.2. 849,35 pridėjome prie 2.2. Viso 5106,47 |
|  |  | 1.3.2. | 40000,00 | 2022 m. II ketv. | 36900,00 | +3100,00 | 3100 naudojame papildomai pirkdami 2 išmaniąsias lentas Prie lentų pridedame 4240 iš 1.3.1. Viso 7380 |
|  |  | 1.3.3. | 2400,00 | 2022 m. II ketv. | 2280,00 | +120,00 | 120 pridėjome prie 2.4.1. |
|  |  | 1.3.4. | 5000,00 | 2022 m. II ketv. | - | - | Pirkimą keliame į IV ketvirtį |
|  |  | 1.3.5. | 3240,00 | 2022 m. II ketv. | 2334,00 | +906,00 | 906 pridėjome prie 2.4.1. |
| 1.4. | Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi sąlygų gerinimas. | 1.4.1. | 15042,00 | 2022 m. IV ketv. | - | - |  |
|  |  | 1.4.2. | 254,00 | 2022 m. I ketv. | 263,43 | -9,43 | 9,43 pridedame iš 1.3.1. |
| 1.5. | Individualių mokinio galių atskleidimas analizuojant mokinio padarytą pažangą ir mokymosi motyvacijos stiprinimas. | 1.5.1. | 1000,00 | 2023 m. II ketv. | - | - |  |
| 1.6. | Mokytojų kvalifikacijos kėlimas apie diferencijavimą, individualizavimą, savivaldų mokymąsi, gerosios patirties sklaida ir taikymas. | 1.6.1. | 4000,00 | 2023 m. II ketv. | - | - |  |
| I uždavinio lėšos |  |  | 124992,00 |  |  |  |  |
| 2.1 | Integruotų projektinių veiklų/pamokų organizavimas. | 2.1.1. | 500,00 | 2022 m. II ketv. | 300,00 | +200,00 | 200 pridėjome prie 2.4.1. |
|  |  | 2.1.2. | 600,00 | 2022 m. IV ketv. |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. | 600,00 | 2023 m. II ketv. |  |  |  |
|  |  | 2.1.4.1. | 6400,00 | 2022 m. II ketv. | 6288,00 | +112 | 112 pridėjome prie 2.4.1. |
|  |  | 2.1.4.2. | 2100,00 | 2022 m. II ketv. | 2100 | - |  |
|  |  | 2.1.4.3. | 3300,00 | 2022 m. II ketv. | 3300,00 | - |  |
|  |  | 2.1.5. | 490,00 | 2023 m. II ketv. |  |  |  |
|  |  | 2.1.6. | 970,00 | 2022 m. III ketv. |  |  |  |
|  |  | 2.1.7. | 864,00 | 2022 m. IV ketv. |  |  |  |
| 2.2. | Patalpų pritaikymas tiriamajai praktinei mokinių veiklai. | 2.2. | 5115,00 | 2022 m. IV ketv. |  |  | 849,35 pridedame iš 1.3.1. 0,1 pridedame iš 2.4.2. Viso pridėta 849,45 |
| 2.3. | Integruotų ilgalaikių projektų organizavimas ir vykdymas 8 klasėse. | 2.3.1. | 726,00 | 2022-2023 m.m. |  |  | 726 ir 193 sudedame į vieną. Gautus 919 Eur naudosime mokinių, parengusių geriausius tiriamuosius projektus, ekskursijai. |
|  |  | 2.3.2. | 193,00 | 2023 m. II ketv. |  |  |  |
| 2.4. | Bibliotekos ir skaityklos modernizavimas, šiuolaikiško ugdymo organizavimui. | 2.4.1. | 22400,00 | 2022 m. IV ketv. |  |  | 120 pridėjome iš 1.3.3. 906 pridėjome iš 1.3.5. 200 pridėjome iš 2.1.1. 112 pridėjome iš 2.1.4.1. Viso pridėjome 1338 |
|  |  | 2.4.2. | 2000,00 | 2022 m. II ketv. | 1999,90 | +0,10 | Pridėjome prie 2.2. |
|  |  | 2.4.3. | 450,00 | 2022 m. II ketv. | 457,69 | -7,69 | 7,69 pridedame iš 1.3.1. |
| II uždavinio lėšos |  |  | 46708,00 |  |  |  |  |
| Visos projekto lėšos |  |  | 171700,00 |  |  |  |  |

Garantuojame, kad  nurodyti pakeitimai neturės neigiamos įtakos Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano kokybinių rodiklių rezultatams.

Mokyklos direktorius                                                                                   Vladas Klasavičius