**2 priedas**

**MARIJAMPOLĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS**

**VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)\***

*\* tinkamą pabraukti*

*2022-09-10*

*Data*

**Plano įgyvendinimo sėkmės**

1. Sėkmingai vykdyti viešieji pirkimai – nupirkti kompiuteriai, išmanūs TV.

2. Įsigyta 20 Mozabook licencijų, suorganizuoti mokymai „Išmaniųjų technologijų naudojimas ugdymo procese“. Vyko mokytojų tikslingas dalijimasis patirtimi, išnaudojant išmaniųjų TV galimybes.

1. Mokyklos bazė praturtinta mokytojų darbo priemonėmis: dokumentų kameromis, laminavimo aparatais.
2. Savalaikis priemonių (ukulelių, kanklių, tautinių rūbų), skirtų mokinių meninei saviraiškai ir ugdymui, įsigijimas leido sėkmingai įgyvendinti suplanuotas projekto veiklas, pagilino mokinių bendrąsias kompetencijas.
3. Įgyvendinant 1-4 klasių mokinių integruotą projektą vyko kryptingas pradinių klasių mokytojų kolegialus bendradarbiavimas. Visa pradinių klasių bendruomenė nuosekliai gilino žinias apie gimtąjį kraštą. Įgyvendintos visos suplanuotos veiklos.
4. Praturtintas mokyklos bibliotekos fondas panaudojant visas skirtas lėšas. 3-4 klasių mokiniams suorganizuotas susitikimas su rašytoja Sigute Ach, 7-8 klasių mokiniams – Daina Opolskaite.
5. Iš dalies atnaujinta mokyklos skaitykla (įrengta demonstracinė siena).
6. Gerėja mokytojų ir mokinių tapatumo, pasididžiavimo mokykla jausmas.

**Plano įgyvendinimo problemos**

1. Užsitęsė kompiuterių viešųjų pirkimų procedūra per Centrinę viešųjų pirkimų sistemą. Kompiuteriai įsigyti tik birželio mėnesį.

**Tikslas. Siekti mokinių pažangos, organizuojant kokybišką, mokinio poreikius atitinkantį ugdymą.**

1. Uždavinys. Pagerinti diferencijavimo, individualizavimo, suasmeninimo, atsižvelgus į individualius mokinių ir mokinių grupių ugdymosi poreikių sąlygas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla | Kiekybinis rodiklis | | Kokybinis rodiklis | | Lėšų panaudojimas | | | Pastabos |
| *Planuota* | *Pasiekta* | *Planuota* | *Pasiekta* | *Planuota* | *Panaudota* | *Sutaupyta* |  |
| **1.1.** Mokymosi pagalbos teikimas 7 klasės mokiniams (3 komplektai) matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, atliepiant į individualius mokinių poreikius ir dalijant klases į grupes. | **1.1.1.** 7a, 7b, 7c klasės dalijamos į grupes pagal mokinių gebėjimus per matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas (1 savaitinė pamoka).  Pagalba teikiama 90 mokinių. |  | Nuo 1 (2020 m.) iki 3 proc. didės 7 klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinis pasiekimų lygmuo.   1. Nuo 1 (2020 m.) iki 2 proc. didės 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos aukštesnysis lygmuo. 2. Nuo 1(2020 m.) iki 2 proc. didės aukštesnysis lygmuo: 3. 5 klasėje lietuvių kalbos ir literatūros; | Veiklos bus vykdomos 2022-2023 mokslo metais | 5230,00 | 0 | 0 |  |
| **1.2.** Konsultacijos gabių mokinių ugdymui. | **1.2.1.** 2-4 klasėse teikiamos 6 konsultacijos:  lietuvių kalbos – 2,3,4 klasėse po 1 val. per savaitę;  matematikos – 2,3,4 klasėse po 1 val. per savaitę.  **1.2.2.** 5-8 klasėse teikiamos 4 konsultacijos:  5 klasė - lietuvių kalbos ir literatūros 1 val. per savaitę;  6 klasė – matematikos 1 val. per savaitę;  7 klasė – biologijos 1 valanda per savaitę;  8 klasė – fizika 1 val. per savaitę. |  | 1. 6 klasėje matematikos; 2. 7 klasėje biologijos; 3. 8 klasėje fizikos. 4. IQES online apklausos teiginiui „Mes dažnai galime pasirinkti skirtingo sunkumo užduotis, išbandyti save“ rodiklis pakils nuo 0,2 (2020 m.) iki 0,4 įverčio. | Veiklos bus vykdomos 2022-2023 mokslo metais | 4926,00  3400,00 | 0  0 | 0  0 |  |
| **1.3.**Kompiuterinės ir kt. įrangos ir skaitmeninio turinio įsigijimas ir naudojimas individualizuotam ir diferencijuotam ugdymui. | **1.3.1.** Modernizuota išmanioji klasė 1-4 klasių mokiniams su 24 mokymo(si) vietomis.  **1.3.2.** Modernizuota išmanioji klasė 5-10 klasių mokiniams su 30 mokymo(si) vietų.  Išmaniosiomis klasėmis naudosis visi 1-10 klasių mokiniai.  **1.3.3.** Modernizuota 6 darbo vietos pradinėse klasėse ir 4 darbo vietos dalykiniuose kabinetuose: istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos mokslų laboratorijoje (pasinaudos 6 pradinių klasių mokytojos ir 14 mokytojų dalykininkų).  **1.3.4.** 1 komplektas 3D akinių (30 vnt.), naudosis 4 mokytojai.  **1.3.5.** 1-4 klasėms 3 laminavimo aparatai;  5 Aver dokumentų skaitymo kameros pradinėm klasėms.  5 Aver dokumentų skaitymo kameros dalykų pamokoms.  **1.3.6.**Metodinė diena „Išmaniųjų technologijų taikymas – mokinio ir mokytojo sėkmei“. Patirtimi dalijasi iki 10 proc. mokytojų | Nupirkti 24 kompiu-teriai, moderni-zuota klasė  Nupirkti 30 kompiu-teriai, moderni-zuota klasė  Nupirkta 10 išma-niųjų TV, moderni-zuota 10 kabinetų, įsigyta 20 Moza-book licencijų,  Pravesta semina-ras  Nupirkti 3 lami-navimo aparatai  Nupirkta 10 doku-mentų kamerų | 1-4 klasių mokinių matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pagrindinis lygmuo padidės nuo1(2020 m.) iki 2 proc.  5-8 klasių mokinių matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, gamtos mokslų mokinių mokymosi rezultatai pagerės nuo 1(2020 m.) iki 2 proc. lyginant su praeitų metų metiniais pažymiais.  5-8 klasėse nebus mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygmens.  Nuo 0,1 (2020 m.) iki 0,5 proc. pagerės SUP mokinių individuali mokymosi pažanga. | Pažangos pokytis **1-4 kl.** (procentais)  **lietuvių k.**  1kl.+14,2  2 kl. +28,2  3 kl. -15,17  4 kl. +13,6  **matematika**  1 kl.+8,2  2 kl. +15,53  3 kl. -17,16  4 kl. +7,45  **pasaulio paž.**  1 kl. –  2 kl.-29(kilo aukšt.lyg.41)  3 kl.+18  4 kl.+14  **5-8 klasės**  lietuvių k.+0,72  anglų k.+1,2  istorija+0,96  matemat. -1,45  biolog. -4,64  geograf. -0,65  fizika +5,51  chemija +5,08  **SUP mokinių pažanga.**  40 procentų  mokinių pažanga kilo  **SUP mokinių vidurkių pokytis 5-8 kl.**  5 klasės -0,83  6 klasės +2,23  7 klasės -1,16  8 klasės +1,56 | 40500,00  40000,00  2000,00  400,00  5000,00  240,00  3000,00 | 35393,53  36900,00  2000,00  280,00  0  240,00  2094,00 | +5106,47  3100,00  0  120,00  0  0,00  906,00 | Taupo-mų lėšų panau-dojimas 2022-06-14 korega-vimo plane |
| **1.4.** Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi sąlygų gerinimas. | **1.4.1.** Multisensoriniame kambaryje per mokslo metus lankysis 80 % SUP mokinių bei 10 % besikreipiančiųjų į pagalbos mokiniui specialistus.  **1.4.2.** Įsigytos lietuvių kalbos ir matematikos mokymo(si) priemonės specialiųjų poreikių mokinių ugdymui. | Nupirkta 14 rinkinių priemonių | Gerės SUP mokinių, mokinių, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimus sensoriniai pojūčiai ir sumažės pojūčių slenksčiai, pagerės savireguliacijos gebėjimai, dėmesio sutelkimas bei koncentracija, asmens sąmoningumas. | Veiklos bus vykdomos 2022 metų IV ketvirtyje | 15042,00  254,00 | 0  263,43 | 0  -9,43 |  |
| **1.5.** Individualių mokinio galių atskleidimas analizuojant mokinio padarytą pažangą ir mokymosi motyvacijos stiprinimas. | **1.5.1.**1-4 klasių mokytojos (12) naudos modernią ir įtraukią erdvę „Class Dojo“ mokymosi procesui ir pažangai fiksuoti.  5-10 klasių mokinių pažanga visų dalykų pamokose fiksuojama ir analizuojama mokyklos sukurtoje skaitmeninėje aplinkoje.  **1.5.2**.Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas. 2 susitikimai su žymiais žmonėmis. Dalyvauja 5-6 klasių mokiniai (175) ir 7-10 klasių mokiniai (210). |  | Padidės mokinių atsakomybės už savo mokymąsi rodiklis bent 0,2 įverčio.  IQES online apklausos teiginiui „Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)“ padidės nuo 0,1 (2020 m.) iki 0,3 įverčio. | Apklausos bus atliekamos 2022-09/10 mėn ir 2023-04 mėn.  Pokytis analizuojamas 2023-05 mėn. | 1000,00 | 0 | 0 |  |
| **1.6.** Mokytojų kvalifikacijos kėlimas apie diferencijavimą, individualizavimą, savivaldų mokymąsi, gerosios patirties sklaida ir taikymas. | **1.6.1.**90 proc. mokyklos pedagogų dalyvauja mokymuose bei patobulina kompetencijas diferencijavimo, individualizavimo, savivaldaus mokymosi srityje.  40 proc. mokytojų stebi ir aptaria kolegų pamokas.  Kartą per pusmetį mokytojai metodinėse grupėse dalinasi patirtimi. |  | 85 proc. pedagogų mokymų metu įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas panaudos ugdymo procese.  Pamokų kokybės įsivertinimo rodiklis individualizavimo, diferencijavimo, savivaldumo mokantis pagerės nuo 0,1(2020 m.) iki 0,3 įverčio. | Apklausos bus atliekamos 2022-09/10 mėn ir 2023-04 mėn.  Pokytis analizuojamas 2023-05 mėn. | 4000,00 | 0 | 0 |  |
| **Viso I uždaviniui** | | | | | **124992,00** | **77170,96** | **9223,04** |  |

1. Uždavinys. Užtikrinti integruoto ir prasmingo ugdymosi be sienų plėtrą kiekvienam mokiniui.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veikla | Kiekybinis rodiklis | | Kokybinis rodiklis | | Lėšų panaudojimas | | | Pastabos |
| *Planuota* | *Pasiekta* | *Planuota* | *Pasiekta* | *Planuota* | *Panaudota* | *Sutaupyta* |  |
| **2.1.** Integruotų projektinių veiklų/pamokų organizavimas. | **2.1.1.** Integruotų pamokų ciklas 1-4 klasėse „Neakivaizdinė kelionė po gimtą miestą“:   * pasaulio pažinimas - „Kada ir kodėl kūrėsi miestai?“ 1-2 klasės ( vaizdo pamokos [www.ismaniejirobotai](http://www.ismaniejirobotai))   „Mano gimtojo miesto istorija“ 3-4 klasės;   * matematika – „Visi miestai skirtingi?“ miesto plano nagrinėjimas 1-2 klasės, miesto maršrutų sudarymas 3-4 klasės; * muzika – „Mano mieste skambančios dainos?“ 1-4 klasė; * lietuvių kalba „Ar pažįstu savo miestą?“ informacijos sisteminimas 1-2 klasės, informacijos rinkimas 3-4 klasės. Raiškiojo žodžio konkursas ,,Skaityk, kurk, rašyk”. * fizinis ugdymas „Mano miesto maršrutai“ * dailė ir technologijos „Dovana gimtajam miestui“. Mokinių paroda mokyklos ir savivaldybės bibliotekose ,,Čia mano gimtinė” mokykloje ir miesto bibliotekose.   **2.1.2.** Integruotų pamokų ciklas 7 klasėje „Technikos pažanga“:   * Istorija/IT – technikos pažangos, atradimų ir istorinių atradimų laiko juostos sudarymas („Timeline JS“ programa); * Istorija/matematika/fizika – kūnų greičių įvairiose terpėse skaičiavimas vykdant eksperimentus‘ * istorija/matematika – XIX a. pramonės perversmo pokyčiai visuomenės gyvenime   **2.1.3.** Integruotų pamokų ciklas 8 klasėje „Napaleono kelias per Lietuvą“:   * istorija/biologija - „Napaleono kompleksas“ žmogaus ir gyvūnų pasaulyje; * istorija/matematika/IT – Napaleono karai Prancūzijos teritorijos ir gyventojų tautinės sudėties kitimas;   žemėlapio „Prancūzmečio ženklai Lietuvoje“ sudarymas („My Maps“ programa)  **2.1.4.** Ilgalaikis projektas 1-10 klasėse „Laiko ratu per Suvalkiją“, skirtas Sūduvos 600 m. ir Marijampolės 230 m. paminėjimui (integruojami dalykai – lietuvių kalba ir literatūra, istorija, muzika, šokis, dailė, technologijos)  Numatytos veiklos:   * Kaziuko mugė (amatai, kultūrinis paveldas), 1-10 kl.; * „Supa mane Velykėlės“ . Senieji Velykų papročiai Suvalkijoje, 1-4 kl. * „Atidarysiu dainų skrynelę“. Dalyvavimas vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje, 1-8 kl.; * Šeimų šventė mokykloje * „Graži mūsų šeimynėlė“, 1-10 kl. * Mokyklos organizuojamas vaikų ir jaunimo muzikos festivalis savivaldybės mokykloms „Vaikystės spalvos“, 1-10 kl. * Dailės paroda „Suvalkiečių tautinis kostiumas, 5-10 kl.; * Etnokultūros renginys mokyklos bendruomenei „Pasibūkim rudens vakarėly“, 1-10 kl. * Baigiamasis projekto renginys „Laiko ratu per Suvalkiją“, 1-10 kl.   **2.1.5.** Integruotas lietuvių k. ir istorijos projektas 6 klasėse,,Panemunės pilys, dvarai ir piliakalniai‘‘.  40 mokinių pagilins istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros žinias dalyvaudami edukacinėje išvykoje.  **2.1.6.** Integruota lietuvių k./ istorijos/tikybos pamoka 5 klasėje „Jotvingių žemė“. 40 mokinių pagilins istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros žinias dalyvaudami edukacinėje išvykoje ( ,,Jotvingių žemė“ ( Jotvingių sodyba Punske, Vygrių vienuolynas, Seinų katedra, A. Baranausko paminklas)  **2.1.7. Integruotos anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės pamokos 6 klasėje „Atostogų veiklos“.**  **52 mokiniai gilins žinias dalyvaudami edukacinėje veikloje Vilniaus MO muziejuje „What‘s Going on in This Picture?“** | Įgyven-dintos numaty-tos veiklos, suorga-nizuota išvyka  Nupirk-ta 8-os poros tautinių rūbų  Nupirk-ta 30 vienetų ukulelių Nupirk-ta 10 vienetų kanklių | Ne mažiau nei 50 proc. mokinių, atlikusių projektinius darbus, bus įvertinti pagrindiniu lygiu.  8 klasėje biologijos metinis pažangumas – 100 proc. (buvo 97,3 proc.).  Gamtos mokslų, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos mokinių metiniai rezultatai 5-8 klasėse pagerės nuo 0,1(2020 m.) iki 0,3 proc.  Pastiprinti mokinių individualūs gebėjimai, bendrosios kompetencijos ir vertybinės nuostatos tenkinant mokinių saviraiškos poreikius | 95 % pradinių klasių mokinių, dalyvavusių projekte pagilino informacinio raštingumo gebėjimus. Buvo ugdo-mos 4 kom-petencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo  Veikla bus vykdoma 2022 metų IV ketvirtyje  Veikla bus vykdoma 2023 metų II ketvirtyje  95% 5-10 klasių mokinių, lankančių neformaliojo švietimo veiklas (muzikos, šokio) dalyvavo projektuose. 1-10 klasių bendruomenės įsijungė į projekto veiklas.  Veikla bus vykdoma 2023 metų II ketvirtį  Veikla bus vykdoma 2022 metų III ketvirtį  Veikla bus vykdoma 2022 metų IV ketvirtį | 500,00  600,00  600,00  6400,00  2100,00  3300,00  490,00  970,00  864,00 | 300,00  0  0  6288,00  2100,00  3300,00  0  0  0 | 200,00  0  0  112,00  0  0  0  0  0 |  |
| **2.2.** Patalpų pritaikymas tiriamajai praktinei mokinių veiklai. | **2.2.1.** Modernizuota gamtos mokslų laboratorija 5-10 klasių mokiniams. Gamtos mokslų mokytojai joje ves nuo 25 iki 30 proc. pamokų. |  |  | Veikla bus vykdoma 2022 metų IV ketvirtyje | 5115,00 | 0 | 0 |  |
| **2.3.** Integruotų ilgalaikių projektų organizavimas ir vykdymas 8 klasėse. | **2.3.1.** Mokinių,parengusiųgeriausius tiriamuosius projektus, ekskursija |  |  | Veiklos bus vykdomos 2023 metų II ketvirtis | 919,00 | 0 | 0 |  |
| **2.4.** Bibliotekos ir skaityklos modernizavimas, šiuolaikiško ugdymo organizavimui. | **2.4.1.** Modernizuota biblioteka ir skaitykla.  **2.4.2.** Praturtintas bibliotekos fondas 100 knygų. | Nupirkta demon-stacinė siena  Nupirkta grožinė literatūra  Suorga- nizuota 2 susitiki-mai su rašyto-jais | Organizuojamos patrauklios ir prasmingos veiklos mokiniams.  Padaugės 10 % proc. mokinių, besilankančių mokyklos bibliotekoje. | Veikla bus vykdoma 2022 metų IV ketvirtyje | 22400,00  2000,00  450,00 | 7400,00  1999,90  457,69 | 0  0,10  -7,69 |  |
| **2.5.** Projekto viešinimas | Marijampolės TV, „Švietimo naujienos“, Marijampolės regiono laikraštis „Suvalkietis“ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Viso II** | | | | | **46708,00** | **21845,59** | **304,41** |  |
| **Viso planui** | | | | | **171700** | **99016,55** | **9527,45** |  |

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

|  |  |
| --- | --- |
| **Partnerio atsakingas asmuo**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) | **Mokyklos vadovas**  Vladas Klasavičius, direktorius  (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) |