SUDERINTA

Nacionalinė švietimo agentūra

Direktorė

Rūta Krasauskienė

______________

(Parašas)

______________

(Data)

SUDERINTA

Marijampolės savivaldybės

Švietimo, kultūros ir sporto

vyriausioji specialistė

Aušra Biskienė

______________

2022-09-28

TVIRTINU

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinė

Mokykla

Direktorius

Vladas Klasavičius

___________________

2022-09-30

MARIJAMPOLĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022-01-14 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-7, PATIKSLINIMAS Nr. 1

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas yra tikslinamas dėl bendruomenės išsakyto poreikio peržiūrėti tam tikras veiklas, patikslinti kiekybinius rodiklius, peržiūrėti lėšų poreikį atitinkamoms veikloms.

- Vykdant viešuosius pirkimus gana daug prekių nupirkome pigiau nei planavome. Todėl lėšos buvo mažinamos.

2.   Laboratorijos baldus nupirkome brangiau, nei planavome. Lėšas didinome. Buvome neįvertinę, kad laboratoriniai baldai gaminami iš tvaresnių medžiagų ir jų gamyba brangesnė.

1 uždavinys. Pagerinti diferencijavimo, individualizavimo, suasmeninimo, atsižvelgus į individualius mokinių ir mokinių grupių ugdymosi poreikių sąlygas.

| Veikla | Pakeitimas | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| 1.3. Kompiuterinės ir kt. įrangos ir skaitmeninio turinio įsigijimas ir naudojimas individualizuotam ir diferencijuotam ugdymui. | 1.3.1., 1.3.2. Keičiame lėšų sumą. Mažiname 5106,47 Eur. 1.3.3. Keičiame lėšų sumą, perkamos papildomos veiklos priemonės. Didiname 4240 Eur. 1.3.4. Keičiame lėšų sumą, keičiame veiklos vykdymo laikotarpį ir komplekto dydį. Didiname 2500,00 Eur. 1.3.5. Keičiame lėšų sumą. Mažiname 906,00 Eur. | 1.3.1., 1.3.2. Bendras pirkimas. Modernizuota išmanioji klasė 1-4 klasių mokiniams su 24 mokymo(si) vietomis. Modernizuota išmanioji klasė 5-10 klasių mokiniams su 30 mokymo(si) vietų. Išmaniosiomis klasėmis naudosis visi 1-10 klasių mokiniai. Įvykęs pirkimas, nupirkta pigiau. Likę 5106, 47 Eur panaudojami: 4240,00 1.3.3. veiklai, 857,04 Eur 1.4.1. veiklai, 9,43 Eur 1.4.2 veiklai. 1.3.3. Įvykęs pirkimas. Modernizuota 6 darbo vietos pradinėse klasėse ir 4 darbo vietos dalykiniuose kabinetuose: geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos mokslų laboratorijoje (pasinaudos 6 pradinių klasių mokytojos ir 14 mokytojų dalykininkų). Nupirkta 3220 Eur pigiau. Prie šių pinigų dar pridedame 4240 Eur iš 1.3.1., 1.3.2. veiklų, išmaniųjų veiklų. Papildomai pirksime dar dvi lentas pradinių klasių kabinetams. 1.3.4. Pirkimas keliamas į 2023 m. I ketvirtį, nes dėl pasikeitusių kainų pirkimas neįvyko. Pridedame 2500,00 Eur: 263,04 Eur iš 1.3.5 veiklos ir 2236,96,96 Eur iš 2.4.1. veiklos. Komplektą sudarys 15 akinių. 1.3.5. Įvykęs pirkimas. Modernizuota 5 darbo vietos pradinėse klasėse ir 5 darbo vietos dalykiniuose kabinetuose (pasinaudos 5 pradinių klasių mokytojos ir 5 mokytojai dalykininkai). Taip pat laminavimo aparatais pasinaudos 12 pradinių klasių mokytojų. Likę 906,00 Eur panaudojami: 263,04 1.3.4. veiklai ir 642,96 Eur 1.4.1. veiklai. |
| 1.4. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi sąlygų gerinimas. | 1.4.1. Keičiame lėšų sumą, keičiame veiklos vykdymo laikotarpį. Didiname 1500 Eur. 1.4.2. Keičiame lėšų sumą. Didiname 9,43 Eur. | 1.4.1. Pirkimus perkeliame į 2023 I ketvirtį. Dėl pasikeitusių kainų neįvyko pirkimas. Pridedame 1500 Eur: 857,07 Eur iš 1.3.1. veiklos ir 642,96 Eur iš 1.4.1. veiklos. 1.4.2. Įvykęs pirkimas. Praturtinta specialiojo pedagogo kabinetas. Pasinaudoti galės vienas specialusis pedagogas ir 52 specialiųjų mokymosi poreikių turintys mokiniai. 9,43 Eur pridėta iš 1.3.1 veiklos. |
| 1.6. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas apie diferencijavimą, individualizavimą, savivaldų mokymąsi, gerosios patirties sklaida ir taikymas. | 1.6.1. Keičiame veiklos vykdymo laikotarpį. | 1.6.1. Veiklą perkeliame į 2022 m. IV ketvirtį. Veikla nevyko dėl lektorių užimtumo. |

2 uždavinys. Užtikrinti integruoto ir  prasmingo ugdymosi be sienų plėtrą kiekvienam mokiniui.

| Veikla | Pakeitimas | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Integruotų projektinių veiklų/pamokų organizavimas. | 2.1.1. Keičiame lėšų sumą. Mažiname 200,00 Eur. 2.1.4. Keičiame lėšų sumą. Mažiname 112,00 Eur. | 2.1.1. Įvykęs pirkimas. Visi 1-4 klasių mokiniai dalyvavo neakivaizdinėje kelionėje po Marijampolę. Visi 3-4 klasių mokiniai dalyvavo ekskursijoje (su gidu) po Marijampolę. 200,00 Eur panaudojame 2.4.2. veiklai. 2.1.4. Įvykęs pirkimas. Priemonėmis galės pasinaudoti visi 1-10 klasių mokiniai. 112,00 Eur panaudojame 2.4.2 veiklai. |
| 2.2. Patalpų pritaikymas tiriamajai praktinei mokinių veiklai. | 2.2.1. Keičiame lėšų sumą. Didiname 3298,13 Eur. | 2.2.1. Pasikeitę baldų kainos. 3298,13 Eur pridedame iš 2.2.1. veiklos. |
| 2.3. Integruotų ilgalaikių projektų organizavimas ir vykdymas 7 klasėse. | 2.3.1. Keičiame mokinių grupę ir veiklos pobūdį | 2.3.1. Veikloje dalyvaus 7-tų klasių mokiniai. Lėšos bus naudojamos išvykai į Kauno ,,Jump Space“ pramogų centrą. |
| 2.4. Bibliotekos ir skaityklos modernizavimas, šiuolaikiško ugdymo organizavimui. | 2.4.1. Keičiame lėšų sumą. Mažiname 6788,27 Eur. 2.4.2. Keičiame lėšų sumą. Didiname 1565,18 Eur. | 2.4.1. Įvykęs pirkimas. Atnaujintomis biblioteka ir skaitykla naudosis visi 1-10 klasių mokiniai. Likę 6788,27 Eur panaudojami: 2236,96 Eur 1.3.4. priemonei, 3298,13 Eur. 2.2.1. priemonei, 1253,18 Eur. 2.4.2. priemonei. 2.4.2. Įvykęs pirkimas. Susitikime su rašytojomis dalyvavo 20 3-4 klasių mokinių ir 20 7-10 klasių mokinių. Atnaujintu knygų fondu naudosis visi 1-10 klasių mokiniai. 1565,18 Eur pridedame: 200,00 iš 2.1.1. veiklos, 112,00 Eur iš 2.1.4. veiklos, 1253,18 Eur iš 2.4.1. veiklos. |

Tikslas. Siekti mokinių pažangos, organizuojant kokybišką, mokinio poreikius atitinkantį ugdymą.

- 1 uždavinys. Pagerinti diferencijavimo, individualizavimo, suasmeninimo, atsižvelgus į individualius mokinių ir mokinių grupių ugdymosi poreikių sąlygas.

| Veikla | Kiekybinis rodiklis | Kokybinis rodiklis | Lėšų detalizavimas |  | Įgyvendinimo laikotarpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur | Priemonės |  |
| 1.1. Mokymosi pagalbos teikimas 7 klasės mokiniams (3 komplektai) matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, atliepiant į individualius mokinių poreikius ir dalijant klases į grupes. | 1.1.1. 7a, 7b, 7c klasės dalijamos į grupes pagal mokinių gebėjimus per matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas (1 savaitinė pamoka). Pagalba teikiama 90 mokinių. | Nuo 1 (2020 m.) iki 3 proc. didės 7 klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinis pasiekimų lygmuo. - Nuo 1 (2020 m.) iki 2 proc. didės 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos aukštesnysis lygmuo. - Nuo 1 (2020 m.) iki 2 proc. didės aukštesnysis lygmuo: - 5 klasėje lietuvių kalbos ir literatūros; - 6 klasėje matematikos; - 7 klasėje biologijos; - 8 klasėje fizikos. - IQES online apklausos teiginiui „Mes dažnai galime pasirinkti skirtingo sunkumo užduotis, išbandyti save“ rodiklis pakils nuo 0,2 (2020 m.) iki 0,4 įverčio. | 5230,00 | 1.1.1. 3 val. per savaitę matematikai, 3 val. per savaitę lietuvių kalbai ir literatūrai. Ugdymo procesas – 37 savaitės. Iš viso 360 valandų. (37*6 = 222 kontaktinės valandos, 37*3,732 = 138 valandos ugdomosios veiklos planavimui, pasiruošimui ir kt., privalomos valandos) 1 val. = 12,11 Eur (taikomas koeficientas 8,62 virš 25 metų, metodininkas). Iš viso: 360*12,11 = 4360 Eur +870 Eur (atostoginiai) = 5230 Eur. | 2022-2023 m.m. |
| 1.2. Konsultacijos gabių mokinių ugdymui. | 1.2.1. 2-4 klasėse teikiamos 6 konsultacijos: lietuvių kalbos – 2,3,4 klasėse po 1 val. per savaitę; matematikos – 2,3,4 klasėse po 1 val. per savaitę. 1.2.2. 5-8 klasėse teikiamos 4 konsultacijos: 5 klasė - lietuvių kalbos ir literatūros 1 val. per savaitę; 6 klasė – matematikos 1 val. per savaitę; 7 klasė – biologijos 1 valanda per savaitę; 8 klasė – fizika 1 val. per savaitę. |  | 4926,00 3400,00 | 1.2.1. 2-4 klasės: 3 val. per savaitę lietuvių kalbai. Ugdymo procesas – 35 savaitės. Iš viso 105 valandos. 3 val. per savaitę matematikai. Ugdymo procesas – 35 savaitės. Iš viso 105 valandos. (35*6 = 210 kontaktinių valandų, 35*3,672 = 129 valandos ugdomosios veiklos planavimui, pasiruošimui ir kt., privalomos valandos). 1 val. = 12,11 Eur (taikomas koeficientas 8,62 virš 25 metų, metodininkas). Iš viso: 339*12,11=4105 Eur +821 Eur (atostoginiai) 1.2.2. 5-8 klasės: 1 val. 5 klasėje lietuvių kalbai ir literatūrai. Iš viso 37 savaitės, 37 valandos. (37*1 = 37 kontaktinės valandos, 37*0,647 = 24 valandos ugdomosios veiklos planavimui, pasiruošimui ir kt., privalomos valandos). Iš viso valandų: 37+24 = 61 valanda. 1 val. = 12,11 Eur (taikomas koeficientas 8,62 virš 25 metų, metodininkas). Iš viso: 61*12,11 = 739 Eur + 148 Eur (atostoginiai) =887 Eur 1 val. 6 klasėje matematikai. Iš viso 37 savaitės, 37 valandos. (37*1=37 kontaktinės valandos, 37*0,597 = 22 valandos ugdomosios veiklos planavimui, pasiruošimui ir kt., privalomos valandos). Iš viso valandų: 37+22 = 59 valandos. 1 val. = 12,11 Eur (taikomas koeficientas 8,62 virš 25 metų, metodininkas). Iš viso: 59*12,11=714 Eur + 143 Eur (atostoginiai) =857 Eur 1 val. 7 klasėje biologijai. Iš viso 37 savaitės, 37 valandos. (37*1 = 37 kontaktinės valandos, 37*0,547 = 20 valandų ugdomosios veiklos planavimui, pasiruošimui ir kt., privalomos valandos). Iš viso valandų: 37+20 = 57 valandos. 1 val. = 12,11 Eur (taikomas koeficientas 8,62 virš 25 metų, metodininkas). Iš viso: 57*12,11 = 690,27 Eur + 139 Eur (atostoginiai) = 829 Eur 1 val. 8 klasėje fizikai. Iš viso 37 savaitės, 37 valandos. (37*1 = 37 kontaktinės valandos, 37*0,547 = 20 valandų ugdomosios veiklos planavimui, pasiruošimui ir kt., privalomos valandos). Iš viso valandų: 37+20 = 57 valandos. 1 val. = 12,11 Eur (taikomas koeficientas 8,62 virš 25 metų, metodininkas). Iš viso: 57*12,11 = 690,27 Eur + 139 Eur (atostoginiai) =827 Eur. | 2022-2023 m.m. |
| 1.3. Kompiuterinės ir kt. įrangos ir skaitmeninio turinio įsigijimas ir naudojimas individualizuotam ir diferencijuotam ugdymui. | 1.3.1. Modernizuota išmanioji klasė 1-4 klasių mokiniams su 24 mokymo(si) vietomis. 1.3.2. Modernizuota išmanioji klasė 5-10 klasių mokiniams su 30 mokymo(si) vietų. Išmaniosiomis klasėmis naudosis visi 1-10 klasių mokiniai. 1.3.3. Modernizuotos 6 darbo vietos pradinėse klasėse ir 4 darbo vietos dalykiniuose kabinetuose: istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos mokslų laboratorijoje (pasinaudos 6 pradinių klasių mokytojos ir 14 mokytojų dalykininkų). 1.3.4. 1 komplektas 3D akinių (30 vnt.), naudosis 4 mokytojai. 1.3.5. 1-4 klasėms 3 laminavimo aparatai; 5 Aver dokumentų skaitymo kameros pradinėms klasėms. 5 Aver dokumentų skaitymo kameros dalykų pamokoms. 1.3.6. Metodinė diena „Išmaniųjų technologijų taikymas – mokinio ir mokytojo sėkmei“. Patirtimi dalinasi iki 10 proc. mokytojų. | 1-4 klasių mokinių matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pagrindinis lygmuo padidės nuo 1 (2020 m.) iki 2 proc. 5-8 klasių mokinių matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, gamtos mokslų mokinių mokymosi rezultatai pagerės nuo 1 (2020 m.) iki 2 proc. lyginant su praeitų metų metiniais pažymiais. 5-8 klasėse nebus mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygmens. Nuo 0,1 (2020 m.) iki 0,5 proc. pagerės SUP mokinių individuali mokymosi pažanga. Gerės SUP mokinių, mokinių, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimus sensoriniai pojūčiai ir sumažės pojūčių slenksčiai, pagerės savireguliacijos gebėjimai, dėmesio sutelkimas bei koncentracija, asmens sąmoningumas. | 35393,53 46640,0 7500,00 2334,00 | 1.3.1. Nešiojamųjų kompiuterių komplektai išmaniosioms klasėms: 1-4 klasių mokiniams – 24 vnt. 1.3.2. 5-10 klasių mokiniams – 30 vnt. 1.3.3. 10 išmaniųjų lentų, vienos kaina – 4000 Eur. Iš viso: 40000 Eur Mozabook licencijos – 20 vienetų. Vieneto kaina 100 Eur. Iš viso 2000 Eur. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Išmaniųjų technologijų naudojimas ugdymo procese“ (Mozabook) 2 seminarai – 400 Eur. 1.3.4. 1 komplektas 3D akiniai – 5000 Eur. 1.3.5. 10 Aver dokumentų skaitymo kamerų, vieneto kaina – 300 Eur. Iš viso: 3000 Eur 3 laminavimo aparatai, vieneto kaina – 80 Eur. Iš viso: 240 Eur | 2022 m. II ketvirtis 2022 m. II ketvirtis 2022 m. II ketvirtis 2023 m. I ketvirtis 2022 m. II ketvirtis 2023 m. I ketvirtis |
| 1.4. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi sąlygų gerinimas. | 1.4.1. Multisensoriniame kambaryje per mokslo metus lankysis 80 % SUP mokinių bei 10 % besikreipiančiųjų į pagalbos mokiniui specialistus. 1.4.2. Įsigytos lietuvių kalbos ir matematikos mokymo(si) priemonės specialiųjų poreikių mokinių ugdymui. |  | 16542,00 263,43 | 1.4.1. Priemonės multisensoriniam kambariui – 15042 Eur. Burbulų vamzdžio kampelis - 1708,64 Eur. Šviečiantis pluoštas 275,88 Eur. Sūpynė 669,51 Eur. Spalvą keičiantis kamuolys 161,05 Eur. Šviečiantis molbertas 162,79 Eur. Smėlio staliukas 244,54 Eur. Sensorinė plytelė 238,06 Eur. Sensorinė lempa 129,08 Eur. Muzikinis žaidimas 3244,00 Eur. Taktilinis skydas 963,93 Eur. Pojūčių takas 219,00 Eur. Sensorinio kambario pagalvėlės 48,58 Eur. Medinė dėlionė 232,90 Eur. Terapeutinis namelis 677,27 Eur. Interaktyvios grindys 4955,99 Eur. Sėdmaišiai (4) 484,72 Eur. Projektorius 355,16 Eur. Kinetinis smėlis 44,00 Eur. Rinkinys smėlio terapijai 68,00 Eur. Konstruktorius LaQ „Basic 101“ 16,99 Eur. Stalo žaidimas DIXIT 31,49 Eur. Stalo žaidimas "Eime grybauti ir stebuklinga kelionė" -33,99 Eur. Emocijų bokštas 27,00 Eur. Bendravimo bokštas (tik kortelės) 15,00 Eur. Relaksacijų kompaktinė plokštelė 9,00 Eur. Knyga „Žaidžiu jausmus: Pyktis“ 26,00 Eur. 1.4.2.Skaitymo liniuotės. Rinkinio kaina 2.55 Eur. Iš viso 14 rinkinių: 2,55*14=35,70 Eur. Rinkinys matematikos mokymui Logico Primo 252 Eur. | 2023 m. I ketvirtis 2022 m. I ketvirtis |
| 1.5. Individualių mokinio galių atskleidimas analizuojant mokinio padarytą pažangą ir mokymosi motyvacijos stiprinimas. | 1.5.1. 1-4 klasių mokytojos (12) naudos modernią ir įtraukią erdvę „Class Dojo“ mokymosi procesui ir pažangai fiksuoti. 5-10 klasių mokinių pažanga visų dalykų pamokose fiksuojama ir analizuojama mokyklos sukurtoje skaitmeninėje aplinkoje. 1.5.2. Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas. 2 susitikimai su žymiais žmonėmis. Dalyvauja 5-6 klasių mokiniai (175) ir 7-10 klasių mokiniai (210). | Padidės mokinių atsakomybės už savo mokymąsi rodiklis bent 0,2 įverčio. IQES online apklausos teiginiui „Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)“ padidės nuo 0,1 (2020 m.) iki 0,3 įverčio. | 500,00 500,00 | 1.5.1. Lektorius 500 Eur 1.5.2. Lektorius 500 Eur. | 2022-2023 m. m. 2023 m. II ketvirtis |
| 1.6. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas apie diferencijavimą, individualizavimą, savivaldų mokymąsi, gerosios patirties sklaida ir taikymas. | 1.6.1. 90 proc. mokyklos pedagogų dalyvauja mokymuose bei patobulina kompetencijas diferencijavimo, individualizavimo, savivaldaus mokymosi srityje. 40 proc. mokytojų stebi ir aptaria kolegų pamokas. Kartą per pusmetį mokytojai metodinėse grupėse dalinasi patirtimi. | 85 proc. pedagogų mokymų metu įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas panaudos ugdymo procese. Pamokų kokybės įsivertinimo rodiklis individualizavimo, diferencijavimo, savivaldumo mokantis pagerės nuo 0,1(2020 m.) iki 0,3 įverčio. | 4000,00 | 1.6.1. 40 akademinių valandų programa diferencijavimo, individualizavimo, savivaldaus mokymosi tema | Kvalifikacijos tobulinimas 2022 m. IV ketvirtis. Mokymų metu įgytų žinių taikymas ugdymo procese 2022 m. IV ketvirtis Dalinimasis patirtimi 2023 m. I–II ketvirtis. |
| Iš viso skirta uždaviniui |  |  | 127228,96 |  |  |

- 2 uždavinys. Užtikrinti integruoto ir  prasmingo ugdymosi be sienų plėtrą kiekvienam mokiniui.

| Veikla | Kiekybinis rodiklis | Kokybinis rodiklis | Lėšų detalizavimas |  |  | Įgyvendinimo laikotarpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur | Priemonės |  |  |
| 2.1. Integruotų projektinių veiklų/pamokų organizavimas. | 2.1.1. Integruotų pamokų ciklas 1-4 klasėse „Neakivaizdinė kelionė po gimtą miestą“: - pasaulio pažinimas - „Kada ir kodėl kūrėsi miestai?“ 1-2 klasės ( vaizdo pamokos www.ismaniejirobotai) „Mano gimtojo miesto istorija“ 3-4 klasės; - matematika – „Visi miestai skirtingi?“ miesto plano nagrinėjimas 1-2 klasės, miesto maršrutų sudarymas 3-4 klasės; - muzika – „Mano mieste skambančios dainos?“ 1-4 klasė; - lietuvių kalba „Ar pažįstu savo miestą?“ informacijos sisteminimas 1-2 klasės, informacijos rinkimas 3-4 klasės. Raiškiojo žodžio konkursas ,,Skaityk, kurk, rašyk”. - fizinis ugdymas „Mano miesto maršrutai“ dailė ir technologijos „Dovana gimtajam miestui“. Mokinių paroda mokyklos ir savivaldybės bibliotekose ,,Čia mano gimtinė” mokykloje ir miesto bibliotekose. 2.1.2. Integruotų pamokų ciklas 7 klasėje „Technikos pažanga“: - Istorija/IT – technikos pažangos, atradimų ir istorinių atradimų laiko juostos sudarymas („Timeline JS“ programa); - Istorija/matematika/fizika – kūnų greičių įvairiose terpėse skaičiavimas vykdant eksperimentus - istorija/matematika – XIX a. pramonės perversmo pokyčiai visuomenės gyvenime 2.1.3. Integruotų pamokų ciklas 8 klasėje „Napaleono kelias per Lietuvą“: - istorija/biologija - „Napaleono kompleksas“ žmogaus ir gyvūnų pasaulyje; - istorija/matematika/IT – Napaleono karai Prancūzijos teritorijos ir gyventojų tautinės sudėties kitimas; žemėlapio „Prancūzmečio ženklai Lietuvoje“ sudarymas („My Maps“ programa) 2.1.4. Ilgalaikis projektas 1-10 klasėse „Laiko ratu per Suvalkiją“, skirtas Sūduvos 600 m. ir Marijampolės 230 m. paminėjimui (integruojami dalykai – lietuvių kalba ir literatūra, istorija, muzika, šokis, dailė, technologijos) Numatytos veiklos: - Kaziuko mugė (amatai, kultūrinis paveldas), 1-10 kl.; - „Supa mane Velykėlės“ . Senieji Velykų papročiai Suvalkijoje, 1-4 kl. - „Atidarysiu dainų skrynelę“. Dalyvavimas vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje, 1-8 kl.; - Šeimų šventė mokykloje - „Graži mūsų šeimynėlė“, 1-10 kl. - Mokyklos organizuojamas vaikų ir jaunimo muzikos festivalis savivaldybės mokykloms „Vaikystės spalvos“, 1-10 kl. - Dailės paroda „Suvalkiečių tautinis kostiumas, 5-10 kl.; - Etnokultūros renginys mokyklos bendruomenei „Pasibūkim rudens vakarėly“, 1-10 kl. - Baigiamasis projekto renginys „Laiko ratu per Suvalkiją“, 1-10 kl. 2.1.5. Integruotas lietuvių k. ir istorijos projektas 6 klasėse ,,Panemunės pilys, dvarai ir piliakalniai‘‘. 40 mokinių pagilins istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros žinias dalyvaudami edukacinėje išvykoje. 2.1.6. Integruota lietuvių k./ istorijos/tikybos pamoka 5 klasėje „Jotvingių žemė“. 40 mokinių pagilins istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros žinias dalyvaudami edukacinėje išvykoje ( ,,Jotvingių žemė“ ( Jotvingių sodyba Punske, Vygrių vienuolynas, Seinų katedra, A. Baranausko paminklas). 2.1.7. Integruotos anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės pamokos 6 klasėje „Atostogų veiklos“. 52 mokiniai gilins žinias dalyvaudami edukacinėje veikloje Vilniaus MO muziejuje „What‘s Going on in This Picture?“ | Ne mažiau nei 50 proc. mokinių, atlikusių projektinius darbus, bus įvertinti pagrindiniu lygiu. 8 klasėje biologijos metinis pažangumas – 100 proc. (buvo 97,3 proc.). Gamtos mokslų, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos mokinių metiniai rezultatai 5-8 klasėse pagerės nuo 0,1 (2020 m.) iki 0,3 proc. | 300,00 600,00 600,00 11688,00 490,00 970,00 864,00 | 2.1.1. Išvyka po miestą su gidu 3-4 klasių mokiniams. 2.1.2. Technikos muziejus Vilniuje. Edukacija – 165 Eur., kuro išlaidos 435 Eur 2.1.3. Lietuvos nacionalinis muziejus „Napoleono kelias per Lietuvą“. Edukacija 130 Eur., kuro išlaidos 470 Eur. 2.1.4. Tautinių rūbų komplektas: Vaikinų rūbų komplekto kaina 240 Eur. Viso 8 vnt. Iš viso: 240*8= 1920 Eur. Merginų rūbų komplekto kaina 560 Eur. Iš viso 8 vnt. Viso: 560*8 = 4480 Eur. Iš viso: 6400 Eur. Ūkulėlės. Vieneto kaina 70 Eur. Viso 30 vnt. Iš viso 30*70 = 2100 Eur. Kanklės. Vieneto kaina 330 Eur. Iš viso: 10 vnt.*330 = 3 300 Eur. 2.1.5. Edukacija – Panemunių r. p. direkcija „Nemunas ir gyvenimas prie jo“ – 40 Eur. Ekskursija „Panemunės pilis“ – 110 Eur. Raudonės pilies bokšto lankymas – 40 Eur. Kuro išlaidos – 300 Eur 2.1.6. Edukacija „Jotvingių-Prūsų sodyba“ – 240 Eur. Seinų katedra, muziejus – 80 Eur. Vygrių vienuolynas – 200 Eur. Kuro išlaidos – 450 Eur. 2.1.7. Edukacija MO muziejuje – 364 Eur. Kuro išlaidos – 500 Eur. | 2022 m. II ketvirtis 2022 m. IV ketvirtis 2023 m. II ketvirtis 2022 m. II ketvirtis 2023 m. II ketvirtis 2022 m. III ketvirtis 2022 IV ketvirtis |  |
| 2.2. Patalpų pritaikymas tiriamajai praktinei mokinių veiklai. | 2.2.1. Modernizuota gamtos mokslų laboratorija 5-10 klasių mokiniams. Gamtos mokslų mokytojai joje ves nuo 25 iki 30 proc. pamokų. |  | 8413,13 | 2.2.1. Demonstracinis stalas – 1 vnt. 490 Eur. Laboratoriniai stalai – 6 vnt. *397 Eur. Traukos spinta – 1 vnt., 540 Eur. Laboratorinė spintelė – 2 vnt.*320 Eur. Laboratorinė spinta – 2 vnt.*169 Eur. Laboratorinė spinta – 5 vnt.*145 Eur. | 2022 m. IV ketvirtis |  |
| 2.3. Integruotų ilgalaikių projektų organizavimas ir vykdymas 7 klasėse. | 2.3.1. Mokinių (iki 20), parengusių geriausius projektus, skatinimas. Išvyka į Kauno „Jump Space“ pramogų centrą. |  | 919,00 | Autobuso kaina 726 Eur Bilieto kaina 8 Eur. Iš viso: 20 mokinių*8 = 160 Eur. Kuro išlaidos 33 Eur. | 2022-2023 m.m. |  |
| 2.4. Bibliotekos ir skaityklos modernizavimas, šiuolaikiško ugdymo organizavimui. | 2.4.1. Modernizuota biblioteka ir skaitykla. 2.4.2. Praturtintas bibliotekos fondas 100 knygų. | Organizuojamos patrauklios ir prasmingos veiklos mokiniams. Padaugės 10 % proc. mokinių, besilankančių mokyklos bibliotekoje. | 15611,73 4015,18 | 2.4.1. Dvipusės knygų lentynos – 18 vnt. Vienpusės knygų lentynos – 11 vnt. Spinta žurnalams - 1 vnt. Spintos su lentynomis – 2 vnt. Kompiuteriniai stalai – 6 vienetai Rašomieji stalai – 2 vienetai. Ekspozicinė siena – 7400 Eur. 2.4.2. Knygų fondas – 2000 Eur. Susitikimas su rašytojais: Sigute Ach, 3-4 klasės, 20 mokinių, 350 Eur. Susitikimas su rašytoja I. Varslauskaite ir –100 Eur. | 2022 m. IV ketvirtis 2023 m. I ketvirtis |  |
| 2.5. Marijampolės TV, „Švietimo naujienos“, Marijampolės regiono laikraštis „Suvalkietis“ |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso skirta uždaviniui |  |  | 44471,04 |  |  |  |
| Viso programai |  |  | 171700,00 |  |  |  |